# گزارش هفتگی: هفته‌ی اول

پیش‌بینی توان مصرفی دیتاسنتر هوش مصنوعی · ۸ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ (۳۰ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۲۶)

## ۱. کارهای انجام‌شده

هفته‌ی اول تمام شد: راه‌اندازی، دسترسی به داده، آمادگی کوانتومی، مرور ادبیات و پروپوزال همه انجام شده‌اند.

زیرساخت

- مخزن با ساختار استاندارد (configs/، data/، docs/، notebooks/، src/، experiments/)؛ داده و مقاله‌ها با .gitignore کنار گذاشته شده‌اند. commitها: [لینک commitها را اضافه کن]

- محیط conda با نام dcpower (پایتون ۳٫۱۱، فقط conda-forge)؛ requirements.txt و requirements.lock (۱۵۴ بسته) commit شد. نسخه‌های تأییدشده: torch 2.14.1، pennylane 0.45.1، polars 1.44.2.

- پروژه‌ی Weights & Biases با نام datacenter-power-forecasting و دو run ثبت‌شده: setup-test و pennylane-sine-warmup. [لینک runها را اضافه کن]

- دسترسی به داده تأیید شد: bucket عمومی S3 بدون حساب فهرست شد و پیشوند دقیق s3://mit-supercloud-dataset/datacenter-challenge/202201/ در README.md ثبت شد.

آمادگی کوانتومی

- notebooks/01_pennylane_warmup.ipynb: یک مدار ۴ کیوبیتی (AngleEmbedding و StronglyEntanglingLayers) به‌صورت لایه‌ی PyTorch داخل یک مدل هیبریدی روی رگرسیون سینوسی آموزش داده شد.

مرور ادبیات

- ۲۶ مقاله از ۲۸ مقاله بایگانی شد (۲ مقاله منتظر دسترسی دانشگاه: Colangelo و همکاران در Nature Energy، و QMI 2026).

- ده خلاصه‌ی ساختاریافته در docs/literature.md: MIT Supercloud، Alberta، مرور اثرات شبکه، Bowles و همکاران، Kaseb و همکاران، QRC، PI-DLinear، نشت داده در مدل‌های پایه، Cerezo و همکاران، و Adaptive Conformal Inference.

پروپوزال

- پیش‌نویس (انگلیسی و فارسی) نوشته شد: انگیزه، چهار سؤال پژوهشی، داده، روش‌ها، پروتکل ارزیابی، پیشینه، زمان‌بندی، خروجی‌ها و سؤال‌ها برای استاد.

## ۲. مهم‌ترین عدد و یافته

loss آزمایش warm-up در ۱۰۰ epoch از ۰٫۶۲۹ به حدود ۰٫۰۰۰۰ رسید (۳۷ پارامتر، seed برابر ۴۲). این فقط نشان می‌دهد pipeline درست کار می‌کند و هیچ شاهدی از برتری کوانتومی نیست.

یافته‌ی اصلی مرور ادبیات: نزدیک‌ترین کار قبلی (PI-DLinear) از همان داده با همان دقت یک‌دقیقه‌ای استفاده می‌کند، و نه آن مقاله و نه مقاله‌ی Alberta هیچ baseline ساده، خطای مخصوص جهش، عدم قطعیت یا کاربرد کنترلی گزارش نمی‌کنند. همین خلأها سهم پروژه‌ی ما را تعریف می‌کنند.

## ۳. مانع‌ها و تصمیم‌ها

همه‌ی سه مانع حل شده‌اند. بررسی برنامه‌ریزی‌شده‌ی lineage هم انجام شد.

مانع‌ها (حل‌شده)

- DNS روتر نمی‌توانست میزبان دانلود pip را resolve کند؛ برای نصب و دانلود VPN لازم است.

- VPN هر دانلود HTTP تکی را در ۸ مگابایت قطع می‌کند؛ فایل‌های بزرگ‌تر با Range chunk یا دانلود مرورگر گرفته می‌شوند.

- کانال پیش‌فرض conda بی‌صدا شکست خورد (درخواست پذیرش شرایط)؛ با استفاده‌ی فقط از conda-forge حل شد.

تصمیم‌ها

- مدل‌های پایه‌ی zero-shot (Chronos، TimesFM، Toto) به‌عنوان نتیجه‌ی ثانویه و با هشدار نشت داده گزارش می‌شوند، چون دوره‌ی آزمون ما قبل از زمان قطع پیش‌آموزش همه‌ی این مدل‌هاست.

- عدم قطعیت: split conformal ایستا، split با پنجره‌ی لغزان و ACI گزارش می‌شوند؛ برای افق‌های ۵ و ۱۵ دقیقه ACI با به‌روزرسانی تأخیری اجرا می‌شود که تضمین منتشرشده‌ی آن شاملش نمی‌شود.

- مقایسه‌ی کوانتومی: baselineهای قوی و tune‌شده‌ی کلاسیک، کنترل کلاسیک هم‌معماری و ablation درهم‌تنیدگی؛ همه‌ی نوع‌های کوانتومی ثبت می‌شوند.

- داده‌ی خام و پردازش‌شده‌ی MIT Supercloud هرگز commit نمی‌شود (مجوز CC BY-NC-ND 4.0).

دستور جلسه‌ی ۱ که جمع شد

- نتایج Alberta (گام ۱ ثانیه، پنجره‌ی ۳۰۰ گام، افق ۹۰ ثانیه) با پروتکل ما (گام ۱ دقیقه، پنجره‌ی ۶۰ گام، افق ۱، ۵ و ۱۵ دقیقه) قابل مقایسه نیست.

- افزودن DLinear و NLinear به بنچمارک؛ تصمیم درباره‌ی طول look-back بعد از ACF.

- قالب پایان‌نامه، هم‌نویسندگی و ونیوی هدف.

بررسی lineage (انجام شد)

- جدول lineage مدل‌های پایه بررسی شد: در ۴۰۱ دیتاست هیچ موردی برای MIT Supercloud یا PM100 نیست. فقط ردهای کلاستر Alibaba و Borg دیده می‌شوند (در پیش‌آموزش Toto و Moirai هستند، نه Chronos و TimesFM)، پس نتایج zero-shot با هشدار ثانویه می‌مانند. در docs/literature.md ثبت شد.

## ۴. برنامه‌ی هفته‌ی بعد (هفته‌ی دوم)

هفته‌ی دوم pipeline یک‌دستوری داده را می‌سازد و با جلسه‌ی ۱ تمام می‌شود.

- دانلود slurm-log.csv و یک فایل GPU از یک job؛ تأیید نام ستون‌ها و مطلق‌بودن timestamp.

- دانلود زیرمجموعه‌ی یک تا دو ماهه و نوشتن src/data/build_series.py (جمع توان کارها، تبدیل به یک دقیقه، ذخیره در Parquet).

- گزارش کیفیت داده و تحلیل اکتشافی: الگوی روزانه و هفتگی، ACF و PACF، توزیع تغییر توان، آستانه‌ی جهش فقط از داده‌ی آموزش، همبستگی متغیرهای کمکی.

- نهایی‌کردن پروپوزال و آماده‌سازی جلسه‌ی ۱ در پایان هفته‌ی دوم.